附件1:

大三亚旅游经济圈旅游一体化2022年

工作项目询价方案

近年来，在三亚旅游部门的牵头引领下，各市县旅游部门成城联动，积极开展“大三亚”旅游经济圈旅游一体化建设，不断推动“大三亚”区域旅游产业发展。为了进一步加强“大三亚”旅游一体化建设，实现产业互补、资源共享目标，规划开发科拟开展大三亚旅游经济圈旅游一体化2022年工作项目，现制定此方案如下：

一、工作目标

强化市县旅游行业沟通，增强信息互通，打造区域旅游目的地形象，提升区域品牌影响力，开发具有大三亚特色的旅游文创产品，促进旅游消费增长。

二、实施时间

2022年4月1日-12月31日

三、实施内容

（一）运用新媒体加大整体形象推广力度

继续开展“大三亚”整体品牌塑造及形象宣传，运营维护“大三亚旅游圈”微信公众号和微博，在劳动节、中秋节、国庆节等节假日提前整合大三亚旅游企业产品信息，推出主题宣传内容。做到平均每天不低于1篇图文，年更不低于365篇图文，新浪微博年更不低于1865条推文。在微信公众号底部菜单栏进行规划分类，划分景区、酒店、旅文等板块，并将大三亚旅游企业日常推广咨询按市县进行梳理，供市民游客随时随地便捷查询“大三亚”最新产品动态。

（二）利用“大三亚”节事日历增强品牌效益

在目前已经上线的“大三亚”节事日历基础上，对小程序进行升级完善，补充功能选项，开展日常运营维护。制定节事日历操作手册，邀请大三亚旅游企业参与节事日历综合测试，并在大三亚区域进行推广运用。做好系统后台维护和内容审核，并利用媒体加大对节事日历宣传，提升节事日历运用热度。

（三）举办“大三亚”旅游文创产品设计大赛

联合“大三亚”各市县旅文部门及旅文企业，举办“大三亚”旅游文创产品设计大赛，通过宣传发动、定向组织、线下考察及线上评选等多种形式进行，激发企业及群众参与“大三亚”旅游文创产品创作热情，并通过大赛进一步挖掘和推广“大三亚”文创品牌，给游客留下“有形记忆”。

（四）开展旅游一体化秘书处日常运营工作

根据联席会议部署安排，做好“大三亚”旅游经济圈旅游一体化小组秘书处日常工作，主动联络各市县旅文部门和企业，每年召开四次一体化办公会议，做好会议前期筹备和会议总结。协助汇总整理节假日产品和数据统计，制定年度工作计划并组织实施，完成各项督办、报表、汇报、总结等材料，并研究提出联席会议议题，推进“大三亚”旅游一体化发展。

四、费用预算及项目报价

本次2022年大三亚旅游经济圈项目预算经费共计70万元整（含税），超过预算金额无效。

五、询价日程

2022年3月1日       发布询价通知；

2022年3月4日上午   报名截止；

2022年3月4日下午   提交方案和报价，现场评审，确定合作公司，公布询价结果。

六、询价文件投递方式

各单位询价文件由单位自行保管，询价当日在现场当场打开（其他单位不在场时），不需提前递交。

七、询价地点

三亚市旅游和文化广电体育局三楼1号会议室

八、咨询电话

88253583  18976927315

九、适用范围

本询价文件仅适于大三亚旅游经济圈旅游一体化2022年工作项目。

十、参与询价单位需具备如下条件

1.必须是合法经营单位；

2.具备良好的单位信誉；

3.熟悉我市旅游市场情况，具备相关资质。

十一、报价简介

投标币种为人民币，含税价格。

十二、询价文件要求

1.资格证明文件详见“询价资料表”。

2.询价文件必须包含“询价资料表”内所有文件，否则视弃权处理。

十三、评比录用标准

询价现场有3家以上（包括3家）单位参加，视为有效询价。参加询价工作的企业所提交方案及预算，现场宣布询价结果。符合以上要求，提供完整材料(见询价资料表)，最低价者中标。

十四、投标费用

参与询价单位应承担所有与准备和参加询价有关的费用。无论询价的结果如何，本单位对上述费用不承担任何义务和责任。（无论中标与否，询价文件概不退还）

十五、询价资料表

本表内容为参与询价时所必须包含的文件，请仔细阅读。

| 文件号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 参与询价单位资格证明文件 |  |
| 1 | - 营业执照（需加盖公章） |
| 2 | - 参与询价单位简介（需加盖公章） |
| 3 | - 具体方案（需加盖公章） |
| 4 | - 报价表（需加盖公章）（按四项实施内容分别报价） |
| 5 | - 近2年来连续的纳税和社保缴费记录（需加盖公章） |
| 6 | 法定代表授权委托书（内含法人身份证复印件及被委托人身份证复印件并加盖公章） |

备注：上述相关项目报价文件一式五份（资料进行密封装袋，并在外加盖公章，否则视为无效报价）