三亚市旅游和文化广电体育局

关于开展2022年度非法卫星电视地面

接收设施专项整治行动的工作方案

根据《海南省旅游和文化广电体育厅关于印发2022年海南省境外电视传播秩序专项整治工作方案的通知》（琼旅文便函〔2022〕518 号）要求，为认真落实国家广播电视总局关于加强境外卫星电视管理的相关要求，切实做好我市境外卫星电视传播秩序监管工作，严防境外有害卫星电视信号落地传播,我局拟于2022年在三亚市天涯区、吉阳区、海棠区和崖州区内开展非法卫星电视地面接收设施专项整治行动，现制定工作方案如下：

一、行动名称

非法卫星电视地面接收设施专项整治行动

二、参加单位

牵头单位：三亚市旅游和文化广电体育局

配合单位：市公安局、市国安局、市综合行政执法局、海南华视卫星电视广播服务有限公司、第三方专业拆除队等。

三、整治内容

三亚市天涯区、吉阳区、海棠区和崖州区内安装的非法卫星电视地面接收设施的场所

- 整治手段

（一）摸清底数

时间：2022年4月-2022年5月

内容：组织天涯区、吉阳区、海棠区和崖州区旅文局对辖区内的非法安装卫星电视接收设施的用户进行摸底排查，掌握现存数量与分布位置，为下一步拆除工作做好准备。

- 集中整治非法卫星电视地面接收设施

时间：2022年6月1日-11月10日

内容：组织各区旅文局及专业高空作业人员对天涯区、吉阳区、海棠区和崖州区内安装的非法卫星电视广播地面接收设施依法进行拆除并现场销毁。

五、项目预算

| 序号 | 内容 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摸底统计 | 1.5 | 人员:300元/人/天*2人*25天=15000元 |
| 2 |  | 0.4 | 车辆保障:200元/辆/天*1辆*20天=4000元 |
| 3 | 拆除劳务费 | 15 | 300元/个*500个=150000元(包含：高空作业人员工资、保险，施工车辆，卫星锅销毁等费用。以实际拆除数量结算) |
| 4 | 承办费 | 1.69 | 费用为预算的10%，包含各阶段工作组织沟通等办公经费和执行经费。 |
| 合计 |  | 18.59万元 |  |