三亚市市级文物保护单位保护范围测绘

及划定项目的采购需求方案

- 根据《中华人民共和国文物保护法实施条例》第八条“设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理”规定，我局拟计划开展对已公布的15处市级文物保护单位划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，

- 现制定方案如下：

# 一、项目名称

# 三亚市市级文物保护单位保护范围测绘及划定项目

# 二、采购人及采购预算金额

## 采购人：三亚市旅游和文化广电体育局

## 采购预算金额：¥ 30万 元， 最高限价为：¥ 30万  元。超出预算金额（最高限价）的报价，按无效报价处理,最终设计费用以省级文物部门审定建设项目金额为准。

# 三、采购方式

# 采购方式：询价

# 四、项目实施地点

# 三亚市

# 五、询价日程

报名日期：2024年1月25日 至 2024年1月29日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00。（北京时间，法定节假日除外）

询价日期：2024年1月31日（具体时间以询价邀请函通知为准）提交询价文件，现场评审，公布询价结果。

# 六、供应商资格要求

# 1.符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

# 2.在“信用中国”、“中国政府采购”网站没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（需提供发布采购文件后至响应文件递交截至时间前的信用查询结果网页截图、信用报告并加盖单位公章）。

# 3.其它要求

# （1）在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书），因涉及市级文物保护单位保护范围划定，本项目供应商需要文物保护工程勘察设计乙级资质。

# （2）具有履行合同所必需的团队/设备和专业技术能力；

# （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2023以来年任意一个月纳税、社保记录凭证并加盖公章）；

# （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）；

# （5）单位负责人或法定代表人或公司实际控制人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者构成关联企业的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

# 4.本项目不接受联合体投标。

# 5.投标时必须提交以上相关证明材料。

# 6.如出现下列情况之一，本次采购终止：

# （1）递交报价文件后符合资格条件的报价人（不含无效报价）不足三家的；

# （2）出现影响采购工作的违法、违规行为；

# （3）因出现重大变故，需调整或取消采购任务的。

# 七、采购需求

- 划定文物保护单位的保护范围流程分为资料收集、现场调研和划定制图三个阶段。

- 资料收集。前期收集地形图、文物保护单位申报材料、“四有”档案、相关规划和考古资料。对收集到的资料进行分析整理，在现场调研前熟悉文物保护单位的历史沿革，本体组成、历史环境，文物价值、保护和管理状况，以及周边规划建设等情况。

- 现场调研。与15处市级文物保护单位的产权所有人、使用人和管理单位进行沟通，了解保护与管理的问题，征求意见。在现场拍摄的照片要反映出文物保护单位的全貌、特征及现状问题，根据现场实勘及文物保护单位申报材料和价值评估结论明确文物本体。

- 研究分析及划定制图。研究文物本体及其载体的安全保障区，分析各类可能造成文物损毁的危险因素，分别确定针对该因素采取防范措施，确定所需要的安全距离。根据有确切文献记载和历史地图记录的历史边界确定历史分布区。由安全保障区和历史分布区结合实际情况修正边界后得出文物保护单位保护范围。优先选取文物单体作为保护范围边界定位的基准，没有适宜的文物单体时，则选取其他永久性地形地物作为基准。

- 15处市级文物保护单位保护范围划定后形成划定文本及图纸，对文物保护单位本体作出详细的解释和补充。

- 八、文物保护单位汇总表

- 文物保护单位保护范围划定的三个阶段为资料收集、现场调研和划定制图。

| 三亚市市级文物保护单位（15处） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 地区 |
| 1 | 亚龙湾沙丘遗址 | 吉阳区 |
| 2 | 西沙海战烈士陵园 | 吉阳区 |
| 3 | 回辉清真寺 | 天涯区 |
| 4 | 羊栏伊斯兰教徒古墓群 | 天涯区 |
| 5 | 八人轿坡伊斯兰教徒古墓场遗址 | 崖州区 |
| 6 | “鼎建钟公还金寮序”碑 | 崖州区 |
| 7 | 慈禧“寿”字碑 | 崖州区 |
| 8 | 盛德堂 | 崖州区 |
| 9 | 崖城古民居建筑群 | 崖州区 |
| 10 | 何秉礼故居 | 崖州区 |
| 11 | 林缵统宅居 | 崖州区 |
| 12 | “三姓义学”学堂 | 崖州区 |
| 13 | 万代桥 | 崖州区 |
| 14 | 梅山老区革命烈士陵园 | 崖州区 |
| 15 | 崖城革命烈士纪念园 | 崖州区 |

| 三亚市市级文物保护单位保护范围测定及划定评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 | 分值 |
| 1 | 价格分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100 | 30 |
| 2 | 业绩分 | - 供应商需提供2021年至今类似项目业绩，每提供一份得4分，本项满分15分要求如下： 注：投标人必须提供合同复印件、验收材料等，未按要求提供的不得分。 | 15 |
| 3 | 人员配置分 | 保证本项目的售后服务有保障，供应商拟投入本项目技术力量： 1.责任设计师、副高级以上人员每投入一名得3分，满分9分； 2.专业技术人员每提供一名得2分，满分6分； 本项满分15分。 | 15 |
| 4 | 质量保证方案分 | 根据供应商提供的项目管理机制、实施流程、成果编制标准和依据、保证措施、成果评审的组成程序等内容的详细完善程度进行评分： 优秀31-40分、良好16-30分、一般0-15分，本项满分40分。 | 40 |

十、获取采购文件及报价文件提交

# 获取采购文件：见询价邀请函附件

报价文件有效期：自报价文件开启之日起30天

# 报价文件份数：5份

# 提交方式 ：现场递交

# 采购人：三亚市旅游和文化广电体育局

# 地址：三亚市国际体育产业园市旅文局一楼2号会议室

# 联系人：何先生，电话：88281937

各单位询价文件由单位自行保管（密封），询价当日在现场打开，无需提前递交。

# 三亚市旅游和文化广电体育局

2024年1月25日