2025年三亚市旅文行业应急救援综合

“大演练”实施方案

为贯彻落实省委省政府、市委市政府关于2025年“服务质量提升年”的工作部署，做好全市旅游行业安全应急工作，进一步提升我市旅游突发事件的应急处置能力，全力维护我市旅游安全形势稳定。根据《三亚市安全生产委员会关于印发<三亚市安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）>的通知》文件要求，市旅文局拟组织开展2025年三亚市旅文行业应急救援综合“大演练”活动，特制定本方案。

一、演练依据
1.《中华人民共和国突发事件应对法》

2.《中华人民共和国旅游法》

3.《国家旅游局突发事件应急预案》

4.《国家旅游安全管理办法》

5.《海南省旅游安全管理规定》

6.《三亚市突发事件总体应急预案》

7.《三亚市防汛防风防旱应急预案》

8.《三亚市防御台风应急预案》

9.《三亚市旅游和文化突发事件应急预案》

10.《三亚市海上搜救应急预案》等法律法规及相关文件。

二、演练组织

   （一）主办单位

 三亚市旅游和文化广电体育局
    （二）协办单位

市委宣传部、市委网信办、市卫健委、市公安局、市应急管理局、市消防救援支队、市市场监督管理局、市自然资源和规划局、市交通运输局、市气象局、市综合行政执法局、三亚市海上搜救分中心（三亚海事局）、吉阳区旅文局、天涯区旅文局、海棠区旅文局、崖州区旅文局、育才区旅文局、省公安厅海岸警察总队第四支队、三亚供电局、三亚旅游文化投资集团有限公司、三亚传媒影视集团、大东海旅游区、蜈支洲岛景区、三亚亚龙湾热带天堂森林公园、三亚西岛旅游景区、三亚鹿回头景区、三亚红色娘子军演艺公园景区、三亚游泳救生协会、三亚蓝天救援队等单位。

   （三）观摩单位

市旅游和文化突发事件指挥部有关单位；各区（生态区）旅文局；各旅文经营企业。
（四）演练领导小组
组  长： 市人民政府、分管旅游副市长
副组长： 市旅文局局长       

成  员： 各协办单位有关领导

（五）演练办公室

为确保演练顺利开展，成立演练办公室，组织协调和开展演练工作。演练办公室设在市旅文局，办公室主任由市旅文局副局长担任，办公室主要负责执行领导小组的工作，主要负责演练导演、文案、演习脚本、活动方案制定等工作；负责综合协调、统筹联络、后勤保障工作，演练场地标识牌制作。

三、演练背景

（一）台风预警发布和应急响应

1.据海南省气象部门消息：西北太平洋海面的热带低压于X月27日上午8时加强为今年第18号台风（热带风暴级），强度缓慢加强，最强可达强热带风暴级（10~11级），预计台风将于28日上午进入我国南海海域，并于X月29日下午到30日凌晨在海南岛东部到广东西部一带沿海登陆。受台风影响，28日-30日海南岛沿海城市将普降大雨，局部地区暴雨、大暴雨。根据台风影响程度和气象预警信息，三亚市防灾减灾救灾和安全生产委员会先后启动防汛防风Ⅳ级、Ⅲ级和Ⅱ级应急响应，各区启动相应防汛防风应急响应，开展防汛防风工作部署。
（二）景区防溺水处置

1.2025年X月X日上午09时，大东海景区1号泳区瞭望塔观察哨值班员发现泳区深水区一名男性游客疑似溺水，随即通知泳区2名值班救生员下海救援，救生员依托桨板迅速往疑似溺水者区域展开施救，使用救生浮条采取救援措施，监控指挥中心闻讯后立即通知景区医务室求助，向景区警务室保安。2分钟后将溺水者拉至岸边，5分钟后警务室值班民警及医护人员到达现场。景区医护人员对其身体进行检查，溺水者意识清醒但吸入少量海水呼吸急促困难，救援队员立即采取物理措施对其进行溺水处置工作，经过救援，3分钟后溺水者逐步恢复正常。

2.在2号救泳区东南侧距离海岸300米处海域，海上项目香蕉船在拖拽过程中发生侧翻；有两名游客落水，疑似遇险，两人均穿救生衣，景区海上应急救援组立即驾驶1号救援摩托艇和电动桨板迅速前往事发海域开展救援行动，2号巡逻艇立即支援。监控指挥中心闻讯后立即通知景区医务室求助，通知景区警务室保安。景区医务室医护保障组立即携带AED等心肺复苏装备、医疗箱和担架前往事发区域岸边接应救助，监控室向120求助、向110报警，安保应急机动队协助维护现场秩序及协同医务人员转运工作，经过3分钟的救援，落水游客上岸后立即开展心肺复苏抢救措施，随后景区医务人员及警务室民警到达现场并参与救助，20分钟后120医护人员到达现场投入抢救，经过AED连续20分钟的心肺复苏及120务人员注射急救药品，落水游客逐渐恢复呼吸和意识；溺水游客抢救成功，后并由120转运到医院进行下一步治疗。
3.在2号救泳区东南侧距离海岸500米处海域，一名游客体验水上摩托艇时，因摩托艇工作人员操作失误加上摩托艇出现故障发生侧翻，2人双双落水。所幸两人均带有水域救援手环，景区海上应急救援组通过救援APP查看落水者移动轨迹，及时向最佳位置的现场救生员发送救援任务，同时引导最佳救援线路导航，经救援队员的及时救援，落水人员已成功转移至岸边。安保应急机动队协助维护现场秩序及协同医务人员，及时开展应急救护工作。
4.受台风影响，大东海出现大风大浪潮汐；泳区和沙滩都存在安全风险系数上升，按照应急管理相关规定，景区实行闭环管理：（1）通过应急广播、微信公群号、现场管理人员劝阻等发布关闭浴场关停信息并对海域内群众疏散上岸；（2）疏散沙滩上在市民游客劝至安全区域；（3）对景区沿岸下海通道进行闭环管理；（4）景区进入防台防汛安全防范戒备状态，各应急机动职能小组迅速积极响应，逐个对各个版块开展安全巡查和险情排查，及时处置隐患确保景区财产受损和生命安全。

5.有2名冲浪爱好者在2至3号泳区之间海域冲浪，救援队员和安保人员在海里和岸上劝阻明确告知因台风响应景区已关闭，海域存在安全风险。但2人置之不理，依然我行我素，同时扬言说就是因为今天风浪大才来冲浪的。经过劝阻无果后；景区立即启动联防联控联动机制将情况上报景区警务室。警务室值班民警与在海边巡逻的市综合行政执法局执法人员、省公安厅海岸警察总队第四支队民警立即到达现场，对2名冲浪者3次口头传唤警告上岸，并采取强制措施进行处置。

6.在大东海现场仍有2名游客不听劝阻，私自下海游泳，由于腿部抽筋，被海浪卷入深水区，景区巡逻人员发现后，立即向有关部门联络员报告险情。在相关部门的指导、协调下，三亚蓝天救援队立即展开营救。

   （三）景区大型游乐设施人员被困（特种设备生产安全事故）

我市已启动防汛防风Ⅳ级响应，根据响应要求，三亚红色娘子军演艺公园景区准备再进行最后一批高空娱乐项目后，停止高空娱乐项目。因附近地区供电设备受损，旋转太空梭停机，2名游客被困高空。景区使用单位迅速启动应急救援预案，疏散无关游客，并上报困人情况，属地政府以及市市场监督管理局、市应急管理局和市消防救援支队等单位进行联动，应急救援小组成功解救被困游客。

（四）大量游客滞留处置

1.2025年X月28日下午16时，三亚市防灾减灾救灾和安全生产委员会已经启动防汛防风Ⅲ级响应，市旅文局指导各景区关闭涉河、涉海、涉山旅游项目，根据台风（暴雨）影响情况，适时关闭景区、景点，做好台风防御工作。

2.在三亚西岛旅游景区，因突发客船抛锚状况导致部分游客下岛滞留的场景，景区迅速启动应急处置措施响应，各应急处置小组紧密配合。同时景区向相应主管部门第一时间汇报，申请船舶运力、警力维护安全等援助。同时，景区于滞留现场设置流动及固定安抚物资发放点，为滞留游客提供贴心服务、开展暖心活动等措施安抚稳定游客情绪；及时调配电瓶车、对讲机、医药箱、担架、警戒线、扩音器、应急照明灯等应急救援设施设备。

（五）高速客船火灾事故处置

 2025年X月28日下午17时，高速客船“海棠之星7号”、“海棠之星6号”从蜈支洲岛返回景区码头途中不慎发生碰撞，“海棠之星7号”机舱失火，船上20名乘客被困，有2名游客不慎落水。发生火灾后，船员立即使用灭火器灭火，蜈支洲岛景区立即协调另外一艘高速客船“海棠之星9号”进行转移事故船上人员。发生事故后，景区立即上报海棠区有关部门，海棠区政府接报后立即启动应急响应，开展处置，同时向市旅文、应急、海事、消防等单位报告。通过相关单位联合处置，事件快速有效处置。

（六）景区突发地质灾害处置

受台风和持续降雨影响，三亚鹿回头景区突发一处山体小范围崩塌，景区立即疏散景区工作人员，重点区域设置警戒，防止无关人员进入现场，并及时向属地政府、市旅文、应急、资规等有关单位报告，在各单位的指挥、协调下，地质灾害点将进行后续处理。 

（七）景区道路交通事故处置 

台风过后，景区陆续恢复营业。XXX日，三亚亚龙湾热带天堂森林公园景区内两辆游览观光车在转弯会车时失控，发生场内车道路交通事故，有2名游客受伤，及不同情况的擦伤与惊吓，驾驶员受伤被困，同时游览车油箱被撞有大量燃油溢出，加上气温炎热，导致附近森林着火。情况危急：司机拨打“120”急救电话同时报部门、公园领导。

三亚亚龙湾热带天堂森林公园迅速启动响应机制，组织道路交通事故救援力量奔赴事发现场开展救援任务：对外宣布暂停售票、验票，安保人员迅速拉警戒线管控非救援人员进入该路段危险区域，维持周边秩序，及时引导游客有序疏散，确保救援通道畅通无阻。同时景区第一时间向吉阳区政府有关单位汇报情况。由于火情较小，加上三亚亚龙湾热带天堂森林公园响应及时，扑火队伍集结迅速、反应快速，及时、快速、高效、稳妥地处置了交通事故和森林火情。
 四、演练科目

（一）台风预警发布和应急响应
科目一：市气象部门加强值班和气象预测预报画面。（视频录制）
科目二：市旅文局组织专人开展景区、酒店防汛防风工作开展情况。（视频录制）
科目三：市旅文局提前协调部分酒店预留房间，作为临时安置场地。（视频录制）
（二）景区防溺水处置

科目一：突发游客溺水事件。

科目二：景区开展先期救援-手动桨板和救生条救援。（大东海景区、三亚游泳救生协会）

科目三：信息报送。（大东海景区）
科目四：医护人员救治。（大东海景区、三亚游泳救生协会）

科目五：民警维护现场秩序。（大东海景区警务室）

科目六：突发香蕉船侧翻，人员遇险。
科目七：景区开展先期救援-摩托艇和电动桨板救援。（大东海景区、三蓝天救援队）

科目八：景区医务室医护保障组立即携带AED等心肺复苏装备、医疗箱和担架前往事发区域岸边接应救助。（大东海景区医务室）
科目九：120、110报警和信息报告。

科目十：安保应急机动队、民警协助维护现场秩序及协同医务人员转运工作。（大东海景区、大东海景区警务室）
科目十一：医疗包扎及转运治疗。（大东海景区医务室、三亚游泳救生协会、市120）
科目十二：突发摩托艇侧翻，人员遇险。

科目十三：启动水域救援手环。

科目十四：景区海上应急救援组通过救援APP查看落水者移动轨迹，及时向最佳位置的现场救生员发送救援任务。

科目十五：景区开展先期救援-摩托艇。（大东海景区、三蓝天救援队）

科目十六：医疗包扎。（大东海景区医务室、三亚游泳救生协会）
科目十七：景区海边巡逻人员、市执法局执法人员疏散沙滩上在市民游客劝至安全区域（沙滩巡逻车）。（大东海景区、市综合行政执法局、省公安厅海岸警察总队第四支队）
科目十八：景区警务室值班民警与在海边巡逻的执法人员对不听劝阻的游客采取强制措施进行处置。（大东海景区、大东海景区警务室、市综合行政执法局、省公安厅海岸警察总队第四支队）
科目十九：台风天游客私自下海游泳被海浪卷入深水区。

科目二十：无人机空中搜寻。（三蓝天救援队）
    科目二十一：橡皮艇编队搜救。（三蓝天救援队）
科目二十二：无人机抛投救生圈。（三亚市消防救援支队、三蓝天救援队）
    科目二十三：水上机器人救援。（三蓝天救援队）
科目二十四：“活饵”救援。（三蓝天救援队）

科目二十五：心肺复苏及转运治疗。（三蓝天救援队、市120）
（三）景区大型游乐设施人员被困（特种设备生产安全事故）

科目一：大型游乐设施人员被困。（三亚红色娘子军演艺公园景区）（视频录制）
科目二：景区开展先期处置。（三亚红色娘子军演艺公园景区）（视频录制）
科目三：应急、市场、旅文、消防和医疗等部门联合救援。（视频录制）
（四）大量游客滞留处置

科目一：突发状况，游客滞留事件。（三亚西岛旅游景区）（视频录制）
科目二：信息上报，申请船舶运力、警力维护安全等援助。（三亚西岛旅游景区）（视频录制）
科目三：景区开展先期处置-滞留现场设置流动及固定安抚物资发放点、安抚稳定游客、及时调配电瓶车、对讲机、医药箱、担架、警戒线、扩音器、应急照明灯等应急救援设施设备。（三亚西岛旅游景区、市公安局）（视频录制）

科目四：旅文、应急、海事和医疗等部门联合指挥、调度，开展游客滞留处置。（视频录制）

（五）高速客船火灾事故处置（海上搜救）

科目一：景区启动应急预案响应、先期处置（灭火和疏散）。（蜈支洲岛景区）（视频录制）

科目二：出动1艘高速客船转移被困游客。（蜈支洲岛景区）（视频录制）

科目三：景区医疗人员救治受轻伤游客。（蜈支洲岛景区）（视频录制）

科目四：景区游客安抚。（蜈支洲岛景区）（视频录制）

科目五：景区上报险情。（蜈支洲岛景区）（视频录制）

科目六：应急处置。（视频录制或视频素材）

（六）景区突发地质灾害处置
科目一：突发地质灾害。（三亚鹿回头景区）（视频录制）
科目二：景区启动应急预案、开展处置。（三亚鹿回头景区）（视频录制）
科目三：信息上报。（三亚鹿回头景区）（视频录制）
科目四：疏散景区无关工作人员。（三亚鹿回头景区）（视频录制）
科目五：现场监测。（市资规局）（视频录制）
科目六：现场抢险处置。（市旅文局、市应急管理局、吉阳区政府、吉阳区应急管理局、三亚鹿回头景区）（视频录制）
科目七：后期恢复。（视频录制）

（七）景区道路交通事故处置

科目一：突发车辆交通事故和森林火灾。（三亚亚龙湾热带天堂森林公园）（视频录制）
科目二：三亚亚龙湾热带天堂森林公园启动预案响应开展先期处置。（视频录制）
科目三：信息报告。（三亚亚龙湾热带天堂森林公园）（视频录制）
科目四：指挥调度、应急处置。（视频录制）
五、演练计划
（一）场地调研

 1.时间：2025年8月X日（上午09:00-11:00）；

 2.地点：蜈支洲岛景区、大东海景区；

 3.人员：导演组工作人员。

 （二）召开演练协调会
 1.时间：2025年8月20日（下午16:00开协调会）；

 2.地点：市旅文局会议室；

 3.参会人员：各协办单位演练负责人。
（三）视频录制

 1.时间：2025年8月21日至9月16日（上午08:30-11:30，下午15:00-17:30）；

 2.地点：各协办单位；

 3.人员：各协办单位演练负责人。

（四）预演彩排
 1.时间：2025年10月16日周四 （上午08:30-11:30，下午15:00-17:30）；

 2.地点：大东海广场前方沙滩以及海域；

 3.参演单位：各协办单位参演队伍。

（五）正式演练

 1.时间：2025年10月17日周五（上午09:00-10:30）；

 2.地点：大东海广场前方沙滩以及海域；

 3.参演单位：各协办单位参演队伍。

 六、演练流程

（一）各参演单位集结待命。

（二）主持人介绍领导、嘉宾、演练单位及内容。

（三）市旅文局领导动员讲话。

（四）演练队伍指挥员向市领导局领导报告准备就绪。

（五）市领导宣布演练开始。

（六）正式演练（约40分钟）。

（七）演练队伍指挥员组织各参演队伍集合。

（八）市领导做演练总结。

（九）演练结束。

七、演练形式
本次演练采用观摩台、市指挥部、现场处置、观摩视频协同指挥的实战模拟演练。市指挥部与现场处置实战演练场景采用5G网络（推流）、导播系统、网络终端等方式进行直播，检验市指挥部、现场工作组之间的协同处置能力。

八、演练要求

（一）加强领导，严密组织。整个演练工作由市旅文局统一指挥，各协办单位各司其责，积极做好演练各项工作。

（二）各单位及时配合协调演练场地布置及通讯事宜，确保应急演练顺利实施。
（三）演练前组织参演单位开展演练协调会，明确责任分工和安全部署，确保演练安全开展。

附件：各参演单位责任分工表

附件：

各参演单位责任分工表
	序号
	参演单位
	演练职责
	参演人数
	参演装备、物资
	参演人员联系方式

	1
	市指挥部和观摩人员
	观摩地点定在大东海广场前方沙滩以及海域，市旅游和文化突发事件指挥部有关单位；各区（生态区）旅文局；各旅文经营企业各观摩人员自行前往。
	40左右
	
	

	2
	解说员
	2名解说员（由服务方邀请）
	2
	
	

	3
	市旅文局
	（1）前期工作
①负责演练活动方案的制定，做好活动前期政府部门之间对接和演练活动的整体协调工作；落实场地布置工作（用电协调、场地使用等）及做好活动开展情况总结；负责提前3天发布演练公告；

②负责演练的指导和检查督促，协调动员各协办单位参与演练。
（2）视频录制（导演组安排摄像录制、各单位配合）
①市旅文局组织专人开展景区、酒店防汛防风工作开展情况。

②市旅文局提前协调部分酒店预留房间，作为临时安置场地。

③市旅文局发文指导景区关闭画面。

④市旅文局出动和电话通报情况画面。

⑤营救旋转太空梭被困游客现场研判画面。

（3）彩排预演和正式演练
①安排3名工作人员参与指导有关部门关于开展大东海广场演练工作。

②安排1名领导在市指挥部（设在大东海广场）指挥调度。（训练彩排、正式演练阶段）
	4
	
	

	4
	市委宣传部、三亚传媒影视集团
	（1）市委宣传部：负责指导做好演练宣传报道工作。

（2）三亚传媒影视集团：安排市属媒体记者采访报道。

（3）彩排预演和正式演练
①市委宣传部安排1名工作人员在市指挥部（设在大东海广场）指挥调度。（训练彩排、正式演练阶段）

②市委宣传部安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	市委宣传部2人、三亚传媒影视集团人员待定
	彩排和正式演练：

拍摄器材
	

	5
	市委网信办
	（1）彩排预演和正式演练
①安排1名工作人员在市指挥部（设在大东海广场）指挥调度。（训练彩排、正式演练阶段）

②安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	2
	
	

	6
	市应急管理局
	（1）前期工作
协助市旅文局做好演练相关工作。

（2）视频录制（导演组安排摄像录制、各单位配合）

①营救旋转太空梭被困游客现场研判画面。

（2）彩排预演和正式演练
①安排1名工作人员在市指挥部（设在大东海广场）指挥调度。（训练彩排、正式演练阶段）

②安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	2
	
	

	7
	市消防救援支队
	    （1）前期工作
协助市旅文局做好演练相关工作。

（2）视频录制（导演组安排摄像录制、各单位配合）
①营救旋转太空梭被困游客现场研判画面。

②消防救援人员营救被困游客画面。

（3）训练预演和正式演练

①安排1名骨干在市指挥部（设在大东海广场）指挥调度。（训练彩排、正式演练阶段）

②安排4名队员和2架无人机参与无人机抛投救生圈演练科目。
③安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	待定
	无人机2架、消防车、救援器材若干
	

	8
	三亚市海上搜救分中心（三亚海事局）
	（1）前期工作
协助市旅文局做好演练相关工作。

（2）彩排预演和正式演练
①安排1名工作人员在市指挥部（设在大东海广场）指挥调度。（训练彩排、正式演练阶段）

②安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	2
	
	

	9
	市公安局
	（1）前期工作
①协助市旅文局做好演练现场区域管控等相关工作。

②负责提前报备无人机空中航拍事项。
（2）视频录制（导演组安排摄像录制、各单位配合）

①出动民警维持西岛景区滞留游客现场秩序画面。

（3）彩排预演和正式演练
①协调大东海警务室民警参加景区防溺水演练内容。
②安排1名工作人员在市指挥部（设在大东海广场）指挥调度。（训练彩排、正式演练阶段）

③安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	6
	
	

	10
	市市场监督管理局
	（1）视频录制（导演组安排摄像录制、各单位配合）

①旋转太空梭游客被困视频录制。

（2）彩排预演和正式演练
①安排1名工作人员在市指挥部（设在大东海广场）指挥调度。（训练彩排、正式演练阶段）

②安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	2
	
	

	11
	三亚供电局
	负责协助市旅文局落实演练场地供电保障。（场地搭建、训练彩排、正式演练阶段）
	3
	预演和正式演练所需设备：供电保障车1辆（待定）。
	

	12
	市卫健委
	（1）演练工作

协调市120配合做好演练相关工作。
（2）视频录制（导演组安排摄像录制、各单位配合）
①营救旋转太空梭被困游客现场画面。

（3）彩排预演和正式演练

①协调市120出动3名医护人员、救护车1辆、医疗器材（推椅）、包扎设备和心肺复苏仪器（除颤仪）参与大东海广场现场医疗救治演练科目。

②安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	3
	救护车1辆、医疗箱、除颤仪等医疗设备
	

	13
	市气象局
	（1）视频录制（导演组安排摄像录制、各单位配合）
①市气象部门台风预测预报画面。

（2）正式演练

①安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。（正式演练阶段）
	1
	
	

	14
	市综合行政执法局
	（1）前期工作
①协助市旅文局做好演练现场区域管控等相关工作。

（2）彩排预演和正式演练

①安排6名执法人员参加大东海景区防溺水演练科目。

②安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	7
	
	

	15
	市自然资源和规划局
	（1）视频录制（导演组安排摄像录制、各单位配合）
①三亚鹿回头景区突发地质灾害现场监测处置画面。

（2）彩排预演和正式演练

①安排1名工作人员在市指挥部（设在大东海广场）指挥调度。（训练彩排、正式演练阶段）

②安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	2
	
	

	16
	市交通运输局
	（1）正式演练

①安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	1
	
	

	17
	省公安厅海岸警察总队第四支队
	（1）前期工作
①协助市旅文局做好演练现场区域管控等相关工作。

（2）正式演练

①安排4名名民警参加防溺水演练科目。（训练彩排、正式演练阶段）

②安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	5
	
	

	18
	吉阳区旅文局
	（1）前期工作
①落实市旅文局工作要求，负责协调属地各景区开展演练工作。

（2）视频录制（导演组安排摄像录制、各单位配合）
①吉阳区旅文局接报、通报相关单位。

②景区突发地质灾害处置。

（3）彩排预演和正式演练

安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	1
	
	

	19
	天涯区旅文局
	（1）前期工作
①落实市旅文局工作要求，负责协调属地各景区开展演练工作。

（2）视频录制（导演组安排摄像录制、各单位配合）
①天涯区旅文局接报、通报相关单位。

②景区旋转太空梭被困游客处置。

（3）彩排预演和正式演练

安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	1
	
	

	20
	海棠区旅文局
	（1）前期工作
①落实市旅文局工作要求，负责协调属地各景区开展演练工作。

（2）视频录制（导演组安排摄像录制、各单位配合）
①海棠区旅文局接报、通报相关单位。

②景区海上客船着火处置。

（3）彩排预演和正式演练

安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	1
	
	

	21
	大东海旅游公司
	（1）前期工作
①落实市旅文局工作要求，落实场地布置工作（用电协调、场地使用、游客管控等工作）。

（2）彩排预演和正式演练

①安排队伍参加大东海防溺水演练内容（指挥调度、现场处置、医疗救护等等）。

②安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行演练观摩。
	20人
	沙滩巡逻车2辆、摩托艇2辆、警戒带、警戒立柱、AED、医药箱、担架等
	

	22
	蜈支洲岛景区
	（1）视频录制（导演组安排摄像录制、各单位配合）
①高速客船火灾事故处置。
（2）正式演练

①安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	待定
	3艘高速客船
	

	23
	三亚亚龙湾热带天堂森林公园
	（1）视频录制（导演组安排摄像录制、各单位配合）
①车辆交通事故和森林火灾处置。
（2）正式演练

①安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	待定
	游览车2辆、牵引车辆、扑火装备等
	

	24
	三亚西岛旅游景区
	（1）视频录制（导演组安排摄像录制、各单位配合）
①大量游客滞留处置。
（2）正式演练

①安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	待定
	电瓶车、对讲机、医药箱、担架、警戒线、扩音器、应急照明灯等
	

	25
	三亚鹿回头景区
	（1）视频录制（导演组安排摄像录制、各单位配合）
①景区突发地质灾害处置。
（2）正式演练

①安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	待定
	警戒线、扩音器、警戒柱等
	

	26
	三亚红色娘子军演艺公园景区
	（1）视频录制（导演组安排摄像录制、各单位配合）
①景区大型游乐设施人员被困。
（2）正式演练

①安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	待定
	警戒线、扩音器、警戒柱等
	

	27
	三亚游泳救生协会
	（1）彩排预演和正式演练

①安排队伍参加大东海防溺水演练内容。

②安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	15人
	AED、全身假人模型以及医疗箱等各一套。
	

	28
	三亚蓝天救援队
	（1）彩排预演和正式演练

①安排队伍参加大东海防溺水演练内容。

②安排1名领导于正式演练当天前往演练现场进行观摩。
	20人
	橡皮艇3艘以及电动桨板2台、手动桨板2台、橡皮艇、水上机器人、无人机（抛投救生圈）、AED、全身假人模型以及医疗箱等各一套。
	




