落笔洞遗址科学文化价值研究项目

采购需求方案

- 为深入挖掘其历史文化背景故事，完整梳理三亚文脉，做好落笔洞遗址摩崖石刻的保护工作和文化信息，展开类似遗址的横向交流，向社会大众充分展示落笔洞遗址的人文魅力，拟开展落笔洞遗址相关科学研究工作，现制定方案如下：

一、项目名称

落笔洞遗址科学文化价值研究项目

二、采购人及采购预算金额

采购人：三亚市旅游和文化广电体育局

采购预算金额：¥ 368500 元， 最高限价为：¥ 368500  元。超出预算金额（最高限价）的报价，按无效报价处理,最终设计费用以财政审定金额为准。

三、采购方式

采购方式：竞争性磋商

四、项目实施地点

三亚市

五、竞争性磋商日程

报名日期：2025年8月21日至2025年8月27日，每天上午8:00至12:00，下午3:00至6:00。

竞争性磋商日期：2025年8月29日（具体时间以磋商邀请函通知为准）提交磋商文件，现场评审，公布磋商结果。

六、供应商资格要求

1.符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.在“信用中国”、“中国政府采购”网站没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（需提供发布采购文件后至响应文件递交截止时间前的信用查询结果网页截图、信用报告并加盖单位公章）。

3.其它要求

（1）在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书）。

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）；

（3）单位负责人或法定代表人或公司实际控制人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者构成关联企业的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

5.投标时必须提交以上相关证明材料。

6.如出现下列情况之一，本次采购终止：

（1）递交报价文件后符合资格条件的报价人（不含无效报价）不足三家的；

（2）出现影响采购工作的违法、违规行为；

（3）因出现重大变故，需调整或取消采购任务的。

七、采购需求

- 本次从落笔洞遗址民俗历史故事、科学研究、摩崖石刻阐释、考古发掘口述史、同类型文化价值关联等方面开展落笔洞遗址系统的科学研究工作，并通过创新传播形式讲好遗址故事，提升公众对本土文化根脉的认知度与认同感。

- （一）历史背景故事收集研究。成立落笔洞历史文化研究小组，对落笔洞周边村庄全面走访，多方式收集关于落笔洞的故事、传说、民俗活动、村民口述等等内容。

- （二）摩崖石刻调查发现。组成摩崖石刻勘查小组，对落笔洞摩崖石刻进行全面勘查，对落笔峰未被发现的石刻，做深入调查，挖掘石刻信息。

- （三）资料册编制。根据收集研究成果，对资料册内容进行整体策划，对每个板块内容进行详细梳理，突出重点，确保资料册内容丰富且逻辑清晰，对资料册内容进行审核，从历史文化准确性、保护措施合理性、语言文字规范性等方面进行严格把关，确保无错误、无遗漏。

（四）立体化常态化宣传。围绕落笔洞遗址文化内涵，策划主题宣传内容，形成多维度宣传体系，打造沉浸式数字传播内容，全方位展示落笔洞遗址的独特魅力。

八、评分标准

| 落笔洞遗址科学文化价值研究项目评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 | 分值 |
| 1 | 价格分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100 | 30 |
| 2 | 业绩分 | - 供应商需提供2022年至今与文物研究、文化遗产保护工作等相关方面的项目业绩，每提供一份得5分，本项满分20分要求如下： 注：投标人必须提供合同复印件或验收材料等，未按要求提供的不得分。 | 20 |
| 3 | 人员配置分 | - 保证本项目的售后服务有保障，供应商拟投入本项目技术力量： - 1.具有五年研究及以上与文物、文化遗产保护相关工作经验的或者副高级以上人员得4分，满分4分； 2.与文物研究、文化遗产相关的大学本科或者两年及以上研究人员每提供一个得2分，满分6；本项满分10分。 （以上均需提供相应证明材料） | 10 |
| 4 | 质量保证方案分 | 根据供应商提供的项目总体方案、宣传方案、保证措施、实施流程、成果编制和依据等内容的详细完善程度进行评分： 优秀30-40、良好15-29分、一般1-14分，本项满分40分。 | 40 |

九、合同履行周期

本次采购项目的合同履行周期自合同签订之日起为期一年（其中落笔洞遗址科学研究工作需在90天内提交成果报告，落笔洞遗址宣传工作一年内根据甲方实际需求提交成果），供应商需在此期限内完成本方案的所有要求并确保质量。

十、获取采购文件及报价文件提交

获取采购文件：见磋商邀请函附件

报价文件有效期：自报价文件开启之日起30天

报价文件份数：4份

提交方式 ：现场递交

采购人：三亚市旅游和文化广电体育局

地址：三亚市吉阳区东岸一路旅文三亚总部港A2栋8层1号会议室

联系人：何先生，电话：88281937

各单位竞争性磋商文件由单位自行保管（密封），磋商当日在现场打开，无需提前递交。

三亚市旅游和文化广电体育局

2025年8月19日